## Sheet1
页面 | 工作 | 详细描述 | 工时（8小时 = 1工时） | 特殊说明 | 资源
编辑界面 | 框架构建 | todomvc实验框架效果 在现有框架下，使用vue是否有冲突问题 | 16 | 不使用backbone原因，model层，在嵌套的情况，无法处理 | l c | 同时研究
| 页面构建 | 考虑在使用template情况下，各个组件之间如何进行分离 编写页面的结构，html，css。只考虑chrome 52情况 | 24 | 编辑界面16 预览页面8 | l | 页面构建
| 结构设计 | model层结构设计 前后端交互结构，编写，确认 现成可使用模块代码情况评估 | 8 |  | l | model设计,交互接口，wulei 现有代码情况评估，caijl，wulei
| 项目环境搭建 | node服务 mock数据接口 | 4 |  | l | 数据接口编写，构建
| 模块开发 | 树形菜单，加载，展开，选中 | 4 |  | c
|  | 表格json串解析成表格 | 4 | 前提：有现成的代码，减少改造工作量 | c
|  | 树形节点交互，数据返回 | 16 | 该部分为项目的主体，对返回的数据进行解析，存储，渲染 | l c
|  | 级联操作 | 8 | 数据model自动级联修改 | c
|  | 加入报表 | 4 | 把model对象真实存储
|  | 删除单个条件，删除全部条件 | 8
|  | 下一步（进入预览页面） | 8 | 这个部分需要用到route部分，无刷新的进行页面数据切换
预览界面 |  | 页面数据初始化 | 8 | 初始化时，最新的一个条件就会被选中，进行显示
|  | 升降序，转置 | 8 | 根据现成代码的情况来估算时间，保守估算8工时
辅助工作 | 其他 | 下载，制作报表，收藏报表 | 8 | 收藏报表，根据现在代码情况，估算改造时间8
| 测试 | 功能的验证，接入到整体项目 | 12
总工时 |  |  | 总工时 | 人数 | 天数
总计 |  |  | 140 | 2 | 约9天
考虑现有代码 | 树形结构
json生成表格
表格排序，转置
header，footer信息，对应用的影响